## Лист1
Утверждаю:
Государственная жилищная |  |  | Глава Тарского
инспекция |  |  | городского поселения
Омской области |  |  | _______________________Е.В.Ерошевич
"___"_____________________ 2018 год.
"___" ______________________2018 год.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке жилищного фонда Тарского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года (текущее содержание, поадресно) ООО "УК "Тара"
Советская 80
Вид работ | Ед. измер. | План (кол-во) | Сумма затрат, тыс.руб. | Сроки проведения работ | Адрес МКД
I.Ремонт и замена системы отопления
1.Тепловой узел | шт. | 1 | 1200 | 21 июня -22 июня
2.Трубопроводы -тепловой ввод | м
3.Трубопроводы розлива | м
4.Стояки | м
5.Отопительные приборы | шт.
6.Замена запорной арматуры | шт. | 8 | 2400
7.Утепление трубопроводов | м.
8.Промывка трубопроводов и стояков системы | м.
Итого |  |  | 3600
II. Ремонт и замена системы водоснабжения (ХВС, ГВС)
1. Трубопроводы – ввод в дом | м
2.Трубопроводы розлива | м
3.Стояки | м
4. Замена запорной арматуры | шт. | 5 | 1500
Итого |  |  | 1500
III. Ремонт и замена системы канализации
1. Выгребная яма | шт.
2. Выпуск | м
3. Розлив по подвалу | м | 16 | 2720
4. Стояки | м
5. Утепление трубопроводов | м
Итого |  |  | 2720
IV. Ремонт и замена системы электроснабжения
1. ВРУ | шт.
2. Магистрали ремонт вводного устройства | м
3. Поэтажные щиты | шт.
4. Стояки | м
Итого
V. Общестроительные работы
1. Ремонт кровли | м.кв. | 10 | 3000
2. Ремонт отмосток | м.кв.
3. Ремонт подъездов | шт.
4. Ремонт фасада здания | домов
5. Оконное остекление подъездов | кв.м
6. Ремонт и замена подъездных дверей | шт.
7.Фасадное / подъездное освещение | шт.
8.Прочие работы
Итого |  |  | 3000
ИТОГО |  |  | 10820
Составил гл инженер : Пуц С.В.